## instrucciones
Validación de requerimientos del sistema de información de Escaneo de Horizonte
Propósito | Registrar el concepto del equipo técnico del IETS sobre cada requerimiento funcional y no funcional de la especificación oficial, como insumo de la segunda entrega del cronograma: requerimientos aprobados, con fecha 11 de septiembre de 2026.
Documentos base | Especificaciones-tecnicas-plataforma-EH_IETS_2026_V1.pdf (RF01 a RF20, matriz de criterios P1 a P6 y requerimientos no funcionales) y Cronograma_Desarrollo_SI_Escaneo_Horizonte.xlsx (79 días hábiles, nueve entregas).
Quién diligencia | La coordinación metodológica de Escaneo de Horizonte emite el concepto funcional; el líder técnico del componente de desarrollo emite el concepto de factibilidad. Cuando difieran, prima el registro de la observación sobre el acuerdo aparente.
Hojas del libro | requerimientos: los 20 RF más los 6 criterios de priorización. no_funcionales: los requerimientos no funcionales y transversales. resumen: conteos automáticos. control de cambios: versionamiento y firmas.
Celdas de captura | Las celdas con fondo amarillo son las únicas que se diligencian. El resto es información de contexto y no debe modificarse.
Significado de cada concepto
Viable | El requerimiento se puede construir tal como está enunciado, dentro del alcance, el plazo y el equipo previstos en el cronograma. No requiere decisión adicional de negocio ni gestión externa.
Inviable | No se puede construir en este componente. Se marca así cuando depende de un dato, un permiso o una integración que no está disponible y no se puede resolver dentro del plazo, o cuando excede el alcance contratado. Exige justificación en observaciones.
Replantear | El objetivo del requerimiento es válido pero su enunciado actual no es implementable como está: hay ambigüedad, contradicción entre secciones de la especificación, o una ruta técnica distinta que lo cumple mejor. Exige propuesta concreta en observaciones.
Observaciones | Campo obligatorio para inviable y replantear; opcional para viable. Debe indicar el hecho que sustenta el concepto, no una opinión general.
Advertencia sobre la columna de estado
Lectura previa | La columna «Estado en el prototipo» refleja lo que ya existe en la versión de trabajo del sistema. Es contexto, no un concepto emitido: que algo esté construido no lo hace viable para producción, y que no exista no lo hace inviable. El concepto se emite sobre el requerimiento de la especificación, no sobre el prototipo.

## requerimientos
Requerimientos funcionales y criterios de priorización: concepto de viabilidad
Las columnas con fondo amarillo son las de captura. Concepto y observaciones son obligatorios para cada fila antes de la entrega de requerimientos aprobados.
No | Módulo | ID | Requerimiento | Descripción y alcance según la especificación | Entrega | Actividad del cronograma | Estado en el prototipo | Prioridad | Concepto | Observaciones | Responsable del concepto | Fecha
1 | M0 | RF01 | Captura proactiva automatizada por APIs y Webscraping y conectores | Conectores y tareas programadas hacia registros de ensayos clínicos (ClinicalTrials.gov, WHO ICTRP) filtrando fases II, III y IV, agencias regulatorias (FDA, EMA) y redes internacionales (EuroScan i-HTS). La especificación deja pendiente confirmar las fuentes y rutas. | 4 | Sprint 2, actividad 30: motor de vigilancia automatizada | Adaptadores clinicaltrials, fda, ema, pubmed y who_ictrp registrados; WHO ICTRP opera por lote | Imprescindible | Viable | En caso de que la arquitectura del sitio web sea compleja, tenga captcha, o cambie. Se debera tener en cuenta una opción de diligenciamiento manual.
2 | M0 | RF02 | Captura reactiva mediante portal web de postulación | Interfaz pública o con autenticación ligera para que sociedades científicas, pacientes, academia e industria postulen tecnologías. Campos obligatorios: nombre comercial y DCI, mecanismo, fabricante, indicación, fase, evidencia y declaración de conflicto de interés. | 4 | Sprint 2, actividad 30 | Portal público operando con conflicto de interés bloqueante y cola de moderación; sin reCAPTCHA en producción | Deseable | Viable | Viable como micrositio de consulta externa
3 | M0 | RF03 | Repositorio de acopio preliminar (staging data lake) | Persistencia de toda señal capturada con estado Capturada / No asignada y metadatos de auditoría: fecha y hora de captura, fuente de origen indicando canal proactivo o reactivo, y usuario o proceso que ejecutó la ingesta. | 4 | Sprint 1, actividad 27 y sprint 2, actividad 31 | Tabla de crudos por conector e identificador externo; permite reprocesar sin volver a la fuente | Imprescindible | Viable | Necesario realizar una validación
4 | M0 | RF04 | Buzón de entrada y previsualización | Bandeja donde el evaluador técnico visualiza, filtra por fecha o fuente y selecciona lotes de tecnologías acopiadas para transferirlas al ciclo formal. | 4 | Sprint 2, actividad 31 | Filtro por canal, vista previa del crudo y transferencia por lotes | Importante | Viable | Necesario realizar una validación, revisar validación de IA y UX/UI con base a parametros definidos
5 | M1 | RF05 | Parametrización del ciclo operativo | Creación de ciclos con código, fecha de apertura, fecha de corte de datos, fecha proyectada de boletín y cinco estados. Regla de tres ciclos al año con ventana de 10 a 16 semanas, conforme a la sección 10 del manual. | 4 | Sprint 1, actividad 25: núcleo del backend | Implementado con validación de la regla de negocio y máquina de estados | Imprescindible | Viable | Parametrización fija, o se le puden adicionar o cambiar
6 | M1 | RF06 | Taxonomía oficial de los seis clústeres de salud | Tipificación obligatoria en cáncer, alto costo, huérfanas o raras, Covid-19 e infecciosas emergentes, prevalentes y otras prioritarias. La especificación advierte que puede variar según referenciación. | 4 | Sprint 1, actividad 25 | Catálogo parametrizable con sugerencia asistida por CIE-10 y MeSH | Imprescindible | Viable | Parametrización fija, o se le puden adicionar o cambiar
7 | M1 | RF07 | Clasificación por las siete tipologías tecnológicas | Medicamento químico o biológico, terapias avanzadas y génicas, dispositivos médicos, diagnóstico in vitro, procedimientos quirúrgicos, salud digital y algoritmos de inteligencia artificial. | 4 | Sprint 1, actividad 25 | Catálogo parametrizable con mapeo de los cuatro tipos heredados | Imprescindible | Viable | Parametrización fija, o se le puden adicionar o cambiar
8 | M1 | RF08 | Asignación y arrastre de señales al ciclo activo | Selección de tecnologías del repositorio de acopio y asociación formal al ciclo, con su clúster y tipología, cambiando el estado a Asignada a ciclo. | 4 | Sprint 1, actividad 27 | Transferencia por lotes desde la bandeja, auditada | Importante | Replantear | Necesario ampliar la busqueda y configuración de OCR activo
9 | M2 | RF09 | Motor algorítmico de desduplicación inteligente | Identificación y fusión de registros idénticos de múltiples fuentes comparando nombre comercial, DCI, número de ensayo clínico y fabricante, con matching difuso y umbral de similitud del 85 por ciento. | 5 | Sprint 3, actividad 39: criterios de filtrado | Motor difuso operando; la fusión siempre la confirma un evaluador | Imprescindible | Viable | Revisarlo y validarlo (posiblidad de hacerlo internamente)
10 | M2 | RF10 | Criterio de novedad e innovación | Lista de verificación de cuatro vías: nueva entidad química o biológica, nueva indicación relevante, dispositivo de clase de riesgo alta o disruptivo, algoritmo de inteligencia artificial con nuevo soporte diagnóstico. Las modificaciones menores se catalogan como excluidas. | 5 | Sprint 3, actividad 39 | Catálogo de vías editable sin desplegar | Importante | Viable | Parametrización fija, o se le puden adicionar o cambiar
11 | M2 | RF11 | Verificación regulatoria ante INVIMA | Contraste del principio activo o dispositivo contra los registros sanitarios vigentes del INVIMA y contra los conceptos de la sala especializada. Solo se acepta como emergente si no cuenta con registro, o si se trata de indicación nueva, forma farmacéutica disruptiva o combinación. | 5 | Sprint 3, actividad 39 | Índice local con sincronización desde datos abiertos y contingencia por archivo plano; el cruce por principio activo sigue degradado | Deseable | Replantear | Necesario ampliar el requerimiento
12 | M2 | RF12 | Consolidación del Listado Único depurado | Salida consolidada por clúster. Lo que supera el filtro avanza en estado Filtrada / Apta para priorización; lo descartado pasa a Excluida con registro obligatorio del motivo. | 5 | Sprint 3, actividad 39 | Listado por clúster con exportación | Importante | Viable | Validarlo
13 | M3 | P1 | Criterio 1: la tecnología es nueva en el país | ¿La tecnología sanitaria es nueva, es decir, no se encuentra disponible en el país? Califica el evaluador técnico. Valor binario. | 5 | Sprint 3, actividad 39 | Calificación con permiso por criterio y pre-llenado sugerido | Importante | Replantear | Definir los parametros, determinar la responsabilidad y la decisión de la IA
14 | M3 | P2 | Criterio 2: relevancia de la condición | ¿La condición a la que se destina es relevante por alta mortalidad, morbilidad o deterioro grave de la calidad de vida? Califica el evaluador clínico. | 5 | Sprint 3, actividad 39 | Calificación con permiso por criterio | Importante | Replantear | Definir los parametros, determinar la responsabilidad y la decisión de la IA
15 | M3 | P3 | Criterio 3: carga de enfermedad o impacto financiero | ¿La condición representa alta carga de enfermedad o impacto financiero sustancial para el SGSSS? Califica el evaluador clínico. | 5 | Sprint 3, actividad 39 | Calificación con permiso por criterio | Importante | Replantear | Definir los parametros, determinar la responsabilidad y la decisión de la IA
16 | M3 | P4 | Criterio 4: impacto organizacional | ¿Se anticipa un impacto organizacional importante, por cambio de ruta clínica, infraestructura o entrenamiento complejo? La especificación asigna este criterio al evaluador clínico en las tablas 2 y 3, y al farmacéutico o biomédico en la guía técnica 3.4.2. | 5 | Sprint 3, actividad 39 | Permiso propio, hoy asignado al evaluador clínico | Importante | Replantear | Definir los parametros, determinar la responsabilidad y la decisión de la IA
17 | M3 | P5 | Criterio 5: aprobación reciente en agencia de referencia | ¿Ha sido aprobada por EMA o FDA en los últimos 12 meses o menos? Califica el evaluador técnico; puede pre-llenarse con la fecha de aprobación. | 5 | Sprint 3, actividad 39 | Calificación con pre-llenado sugerido desde la fecha de aprobación | Importante | Replantear | Definir los parametros, determinar la responsabilidad y la decisión de la IA
18 | M3 | P6 | Criterio 6: trámite regulatorio en curso | ¿Está sometida o bajo proceso formal de evaluación regulatoria en agencias de referencia, en 6 meses o menos? Califica el evaluador técnico. | 5 | Sprint 3, actividad 39 | Calificación con pre-llenado sugerido | Importante | Replantear | Definir los parametros, determinar la responsabilidad y la decisión de la IA
19 | M3 | %P | Cálculo del índice de priorización y umbrales | %P igual a la suma de los seis criterios sobre seis por cien. La especificación define a la vez el umbral de 70 por ciento y el rango de 4 a 6 puntos para PRIORIZADA, y cuatro puntos equivalen a 66,67 por ciento: las dos reglas no pueden convivir. Incluye bajo vigilancia con reevaluación automática en el ciclo siguiente y congelación de puntajes al cerrar. | 5 | Sprint 3, actividad 39 | Implementado por conteo de puntos, con umbrales parametrizados y arrastre automático entre ciclos | Imprescindible | Viable | Necesario validarla y revisarla
20 | M4 | RF13 | Editor estructurado de fichas de tecnologías emergentes | Formulario con resumen de la condición, mecanismo biológico o tecnológico, población objetivo en Colombia, estado del arte de la evidencia, comparadores en el SGSSS y riesgos de adopción. | 5 | Sprint 3, actividad 40: fichas técnicas | Tres niveles de producto documental; editor estructurado, sin editor enriquecido | Importante | Viable | Validarlo
21 | M4 | RF14 | Editor de informes en profundidad (Mini-HTA) | Pregunta PICO estructurada, modelación preliminar del impacto presupuestario a uno a tres años y análisis de incertidumbre clínica. La especificación deja pendiente qué tecnologías lo ameritan y su ruta de activación según diálogos tempranos. | 6 | Sprint 3, actividad 40 y sprint 4 | Nivel sugerido por puntaje, sobreescribible; criterio de activación aún abierto | Fuera de alcance | Viable
22 | M4 | RF15 | Workflow de revisión por pares | Seis estados editoriales: borrador, revisión interna de calidad, revisión externa por pares, con observaciones, aprobado por comité técnico y publicado en plataforma. | 6 | Sprint 4 | Los seis estados operan y quedan auditados | Fuera de alcance | Viable
23 | M4 | RF16 | Portal de revisores externos y conflicto de interés | Credenciales temporales para expertos externos, acceso de solo lectura al informe asignado, formulario digital obligatorio de conflicto de interés y observaciones técnicas estructuradas. | 6 | Sprint 4 | Token de 10 días sin cuenta; sin envío por correo institucional | Fuera de alcance | Viable
24 | M5 | RF17 | Dashboard interactivo de gobernanza anticipatoria | Filtros por clúster, tipología, fase clínica, nivel de priorización y rango de fechas. Cuatro visualizaciones obligatorias: distribución por clúster, dispersión de tiempo al mercado, mapa de calor de impacto presupuestal y embudo de conversión del ciclo. | 6 | Sprint 4, actividad 43: tableros analíticos | Tablero completo con capa pública y capa restringida; franjas de tiempo al mercado parametrizadas | Imprescindible | Viable
25 | M5 | RF18 | Ficha pública e interfaz de consulta rápida | Buscador avanzado para funcionarios del MSPS e INVIMA, con expediente completo, descarga de la ficha en PDF y visualización de los ensayos clínicos asociados. | 6 | Sprint 4, actividad 43 | Expedientes publicados y no confidenciales, sin datos presupuestales; exportación en HTML institucional | Deseable | Viable
26 | M5 | RF19 | Generador automatizado de boletines trimestrales | Compilación automática del Boletín Epidemiológico y Financiero de Tecnologías Emergentes con maquetación ejecutiva para alta dirección. | 6 | Sprint 4, actividad 44: boletines y reportes | Se compila al cerrar el ciclo y queda pendiente de aprobación del líder; PDF nativo pendiente | Fuera de alcance | Replantear
27 | M5 | RF20 | Sistema de alertas tempranas | Notificaciones configurables cuando una tecnología de alto riesgo presupuestal cambia de fase o cuando se detecta un nuevo ensayo fase III en el país. | 6 | Sprint 4, actividad 46: tareas automáticas y notificaciones | Alertas dentro de la plataforma; sin correo institucional | Deseable | Viable

## no_funcionales
Requerimientos no funcionales y transversales: concepto de viabilidad
Las columnas con fondo amarillo son las de captura. Concepto y observaciones son obligatorios para cada fila antes de la entrega de requerimientos aprobados.
No | Categoría | ID | Requerimiento | Descripción y alcance según la especificación | Entrega | Actividad del cronograma | Estado en el prototipo | Prioridad | Concepto | Observaciones | Responsable del concepto | Fecha
1 | Trazabilidad | RNF01 | Bitácora inmutable de auditoría | Cada inserción, cambio de estado, modificación de puntaje o descarte genera un registro inmutable con identificador de usuario, dirección IP, fecha y hora UTC, valor anterior y valor nuevo. No puede ser modificado ni borrado por ningún usuario, incluido el administrador. | 7 | Actividad 25 y actividad 51 | Bitácora append-only con listener y middleware | Imprescindible | Viable
2 | Seguridad | RNF02 | Control de acceso basado en roles de cinco perfiles | SuperAdmin o líder, evaluador técnico, evaluador clínico, revisor por pares y tomador de decisiones, con permisos por módulo y a nivel de campo para los criterios P1 a P6. | 4 | Actividad 19 y actividad 26 | Veinte permisos declarativos con granularidad por criterio | Imprescindible | Viable
3 | Seguridad | RNF03 | Cifrado en tránsito y en reposo | Comunicación bajo HTTPS con TLS 1.3 y certificados válidos. Datos sensibles, incluidas evaluaciones preliminares e información bajo acuerdo de confidencialidad con desarrolladores, cifrados en reposo con AES-256. | 8 | Actividad 51: pruebas de seguridad y actividad 55 | Marca de confidencialidad por documento; cifrado en reposo pendiente del ambiente productivo | Imprescindible | Viable
4 | Desempeño | RNF04 | Disponibilidad mínima del 99,5 por ciento en horario laboral | Arquitectura, respaldo y monitoreo que sostengan el nivel de servicio comprometido. | 8 | Actividad 55 y actividad 61 | Pendiente: depende del ambiente institucional de despliegue | Imprescindible | Viable
5 | Desempeño | RNF05 | Tiempo de respuesta bajo dos segundos en el percentil 95 | Las pantallas de consulta responden por debajo de dos segundos en el 95 por ciento de las peticiones. | 7 | Actividad 51: pruebas de desempeño y carga | Cumple en pruebas locales; margen estrecho en el índice regulatorio a escala completa | Deseable | Inviable
6 | Interoperabilidad | RNF06 | Endpoints seguros con OAuth2 para cooperación internacional | Interoperabilidad con EuroScan i-HTS, el Innovation Observatory del Reino Unido y CONETEC de Argentina. | 9 | Actividad 58 y actividad 59 | Pendiente: requiere convenio institucional previo | Imprescindible | Viable
7 | Arquitectura | RNF07 | Base de datos relacional y documental | PostgreSQL con JSONB para el crudo de ingesta y pgvector para recuperación semántica, más vistas materializadas para la analítica. | 4 | Actividad 18: modelado de la base de datos | Código agnóstico del motor; la migración a PostgreSQL no se ha ejecutado en producción | Imprescindible | Viable
8 | Arquitectura | RNF08 | Motor de tareas asíncronas | La extracción de fuentes externas no bloquea el hilo de la aplicación web, con cola de trabajos, reintento exponencial y respeto de los límites de peticiones de cada fuente. | 5 | Actividad 46: programación de tareas automáticas | Cola con reanudación dentro del mismo proceso; sin cola externa | Imprescindible | Viable
9 | Operación | RNF09 | Contenerización y canalización de integración y despliegue continuo | Empaquetado en contenedores y canalización con pruebas unitarias automatizadas para los algoritmos de priorización. | 3 | Actividad 16 y actividad 21 | Pendiente: hoy no hay contenedores ni canalización | Importante | Viable
10 | Operación | RNF10 | Migraciones versionadas del esquema | Control de versiones del esquema con posibilidad de reversión. | 3 | Actividad 18 | Pendiente: hoy operan migraciones idempotentes sin versionar | Importante | Viable
11 | Documentación | RNF11 | Documentación interactiva OpenAPI actualizada automáticamente | Facilita la integración futura con otros sistemas del Ministerio de Salud o del INVIMA. | 9 | Actividad 58: manual técnico | Documentación generada por el marco de trabajo; falta publicarla formalmente | Importante | Viable
12 | Seguridad | RNF12 | Separación de ambientes y control del acceso de desarrollo | Ambientes de desarrollo, pruebas y producción con secretos independientes, y desactivación del acceso rápido de administrador en el ambiente productivo. | 3 | Actividad 21: configuración de ambientes | Parcial: la bandera existe y el intento denegado queda en bitácora; falta el perfil de entorno | Importante | Viable

## resumen
Resumen del concepto emitido
Los conteos se calculan solos a partir de las hojas de captura. No escriba en esta hoja.
Concepto | Funcionales y criterios | No funcionales | Total | Participación sobre el total
Viable | 18 | 11 | 29 | 74.36%
Inviable | 0 | 1 | 1 | 2.564%
Replantear | 9 | 0 | 9 | 23.08%
Sin concepto | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 27 | 12 | 39 | 100%
Avance de la revisión
Requerimientos con concepto emitido |  |  | 39 | 100% | .
Requerimientos que exigen justificación escrita (inviable o replantear) |  |  | 10
Observaciones faltantes en filas de inviable o replantear |  |  | 2
Conteo por módulo
Módulo | Viable | Inviable | Replantear | Sin concepto
M0 | 4 | 0 | 0 | 0
M1 | 3 | 0 | 1 | 0
M2 | 3 | 0 | 1 | 0
M3 | 1 | 0 | 6 | 0
M4 | 4 | 0 | 0 | 0
M5 | 3 | 0 | 1 | 0
M0 ingesta · M1 ciclos y clústeres · M2 filtrado · M3 priorización · M4 evaluación y revisión por pares · M5 tableros y alertas

## control de cambios
TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1 | 2026-09-03 | Versión inicial de la matriz de validación de requerimientos, construida sobre la especificación oficial y el cronograma del componente de desarrollo.
| ELABORÓ | REVISÓ | AVAL DE CALIDAD | APROBÓ
Nombre y Apellidos:
Cargo y/o actividad: | Líder técnico del componente de desarrollo | Coordinación metodológica de Escaneo de Horizonte | Jefe de gestión del riesgo, calidad y proyectos | Directora Ejecutiva
Fecha:
Firmas: